## RESUMEN GENERAL DE PUNTOS DE PF
ANÁLISIS DE PUNTOS DE FUNCIÓN (IFPUG) — SGA Iron Body Gym
Base documental: SRS_SGA_IronBody_v10_COMPLETO.csv
Cobertura: 5 ILF, 3 EIF y 22 transacciones principales
|  |  | Peso IFPUG | Puntos de Función
Métrica | Valor | Detalle | 7 | 7
ILF | 5 | 35 PF de datos | 7 | 7
EIF | 3 | 15 PF de interfaz externa | 7 | 7
UFP | 151 | 50 PF datos + 101 PF transacciones | 5 | 5
Suma GSC | 42 | 14 factores de ajuste | 5 | 5
VAF | 1.07 | 0.65 + 0.01 x 42 | 5 | 5
PFA | 161.57 | UFP x VAF | 4 | 4
Esfuerzo | 1292.56 | PFA x 8 h/PFA | 3 | 3
|  |  | 3 | 3
Bloque | Resumen | PF | 4 | 4
Datos | 5 ILF + 3 EIF | 50 | 3 | 3
Transacciones | 22 funciones principales | 101 | 4 | 4
Total ajustado | PFA | 161.57 | 3 | 3
RF-2.2 Consultar semáforo tricolor y porcentaje (App) | EQ | Baja | 3 | 3
RF-2.3 Mostrar conteo numérico al recepcionista | EQ | Baja | 3 | 3
RF-6.2 Consultar en base de datos histórica (>15 años) | EQ | Media | 4 | 4
RF-2.1 Calcular aforo interno en tiempo real | EO | Media | 5 | 5
RF-3.1 Notificar durante períodos de mayor afluencia | EO | Media | 5 | 5
RF-3.2 Notificar aforo máximo alcanzado | EO | Media | 5 | 5
RF-3.3 Notificar descongestión del aforo | EO | Media | 5 | 5
RF-3.4 Notificar proximidad geolocalizada vía beacons | EO | Alta | 7 | 7
RF-4 Recibir y procesar alertas inteligentes en App | EO | Media | 5 | 5
RF-6.1 Generar reporte de aforo (Exportar Excel .xlsx) | EO | Alta | 7 | 7
TOTAL GENERAL DE PUNTOS DE FUNCIÓN NO AJUSTADOS (PFNA) |  |  | 109 | 109
SUBTOTALES POR TIPO DE FUNCIÓN
Tipo de Función | Cantidad de Funciones | Subtotal PF
ILF (Archivos Lógicos Internos) | 3 | 21
EIF (Archivos de Interfaz Externa) | 3 | 15
EI (Entradas Externas) | 7 | 24
EQ (Consultas Externas) | 3 | 10
EO (Salidas Externas) | 7 | 39
TOTAL | 23 | 109

## EVALUACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE
EVALUACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE Y PFA
Sistema de Gestión de Aforo para Iron Body Gym
# | Característica General del Sistema (GSC / IFPUG) | Grado de Influencia (0 a 5) | Justificación Técnica del Proyecto
1 | Comunicación de datos | 4 | Backend, app móvil, panel administrativo, Radar.io y notificaciones intercambian datos de forma continua.
2 | Procesamiento distribuido | 3 | La solución distribuye carga entre app, backend cloud y sistema de membresías externo.
3 | Objetivos de rendimiento | 4 | Los eventos BLE deben reflejarse en pocos segundos y las notificaciones llegar casi en tiempo real.
4 | Configuración del equipamiento | 4 | La operación depende de dos beacons dedicados y de parámetros administrativos ajustables.
5 | Tasa de transacciones | 4 | Hay picos de uso por horas pico, sincronización offline y consultas recurrentes.
6 | Entrada de datos en línea | 4 | Se capturan consentimientos, permisos, reservas, aforo y eventos de forma interactiva.
7 | Eficiencia del usuario final | 4 | El cliente consulta el aforo con un toque y el personal usa paneles y reportes directos.
8 | Actualización en línea | 4 | Cada evento de entrada, salida o cambio administrativo actualiza el estado del sistema de inmediato.
9 | Procesamiento complejo | 3 | La lógica combina reservas, período de gracia, salida inferida y sincronización diferida.
10 | Reusabilidad | 2 | La misma lógica de aforo sirve para app móvil, panel administrativo y reportes.
11 | Instalación fácil | 1 | El despliegue es centralizado en nube y no exige infraestructura local compleja.
12 | Operación fácil | 2 | El panel incluye alertas persistentes y reglas parametrizables para reducir la carga operativa.
13 | Múltiples sitios | 1 | El alcance del proyecto está concentrado en un gimnasio principal.
14 | Facilita cambios | 2 | Los umbrales, rangos y límites se administran sin alterar código fuente.
Suma total | 42
VAF | 1.07 |  | 0.65 + 0.01 x 42
Parámetro / Métrica | Valor | Fórmula / Descripción
Puntos de Función No Ajustados (PFNA) | 109 | Resultado acumulado de la Hoja 1
Sumatoria del Factor de Ajuste (SUMA VAF) | 45 | Suma de los 14 factores técnicos evaluados arriba
Multiplicador Variable (0.01 x SUMA VAF) | 0.45 | 0.01 * 45
Factor de Ajuste Total (VAF) | 1.1 | 0.65 + (0.01 * 45)
PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADOS (PFA) | 119.9 | PFA = PFNA * (0.65 + (0.01 * SUMA VAF)) = 109 * 1.10

## Funciones de Datos (ILF-EIF)
FUNCIONES DE DATOS — ILF Y EIF
Archivos lógicos internos y archivos de interfaz externa para el SGA
Nombre | Tipo | RETs | DETs | Complejidad | Peso IFPUG
Sesiones y eventos de aforo | ILF | 3 | 18 | Baja | 7
Parámetros de ocupación y notificaciones | ILF | 2 | 14 | Baja | 7
Reservas de clases particulares | ILF | 2 | 12 | Baja | 7
Consentimientos, permisos y cuentas | ILF | 3 | 15 | Baja | 7
Alertas y auditoría técnica | ILF | 2 | 13 | Baja | 7
Sistema de membresías existente | EIF | 1 | 8 | Baja | 5
Radar.io / beacons BLE | EIF | 1 | 6 | Baja | 5
Servicio de notificaciones push | EIF | 1 | 5 | Baja | 5
Total PF de datos |  |  |  |  | 50

## Funciones Transaccion
FUNCIONES DE TRANSACCIÓN — EI, EQ, EO
Transacciones principales del SGA derivadas del SRS
Transacción | Tipo | FTRs referenciados | DETs (est.) | Complejidad | Peso IFPUG | Justificación
RF-1.1 Registrar entrada BLE | EI | 2 | 6 | Media | 4 | Detecta ingreso, valida consentimiento y actualiza aforo.
RF-1.2 Registrar salida BLE | EI | 2 | 6 | Media | 4 | Registra egreso y cierra sesión.
RF-1.4 Calibrar umbral de salida inferida | EI | 3 | 12 | Alta | 6 | Recalibra el umbral semanal con histórico.
RF-1.5 Cierre diario de sesiones | EI | 2 | 8 | Media | 4 | Reconcilia sesiones abiertas al cierre.
RF-5.1 Sincronizar eventos offline | EI | 3 | 10 | Alta | 6 | Ordena y aplica eventos diferidos sin perder trazabilidad.
RF-7.2 Actualizar límite máximo de aforo | EI | 2 | 6 | Media | 4 | Cambia la capacidad instalada con justificación.
RF-8.1 Gestionar consentimiento BLE/LOPDP | EI | 2 | 7 | Baja | 3 | Otorga, rechaza o revoca consentimiento.
RF-8.2 Configurar parámetros de aforo | EI | 3 | 14 | Alta | 6 | Administra semáforo, gracia, notificaciones y umbral.
RF-9.1 Solicitar permisos Bluetooth/Ubicación | EI | 1 | 5 | Baja | 3 | Habilita el escaneo BLE en el dispositivo.
RF-9.2 Registrar cuenta de cliente | EI | 2 | 8 | Media | 4 | Valida membresía y activa la cuenta.
RF-9.3 Iniciar sesión panel administrativo | EI | 2 | 5 | Baja | 3 | Autentica al personal por rol.
RF-1.6 Consultar reserva para clasificar ingreso | EQ | 2 | 6 | Baja | 3 | Consulta si existe clase confirmada para el día.
RF-2.2 Mostrar semáforo y porcentaje | EQ | 2 | 5 | Baja | 3 | Presenta la ocupación al cliente.
RF-2.3 Mostrar conteo exacto en panel | EQ | 2 | 6 | Baja | 3 | Presenta el aforo exacto al personal.
RF-2.5 Mostrar detalle e historial de aforo | EO | 3 | 12 | Media | 5 | Muestra gauge, conteo, hora y gráfico horario.
RF-2.6 Aviso Bluetooth apagado | EQ | 1 | 4 | Baja | 3 | Muestra el aviso persistente de estado del dispositivo.
RF-3.1 Notificación de alta afluencia | EO | 3 | 8 | Media | 5 | Alerta push por horas pico y umbral.
RF-3.2 Notificación de saturación | EO | 2 | 6 | Baja | 4 | Push crítica al llegar a lleno.
RF-3.3 Notificación de descongestión | EO | 2 | 6 | Baja | 4 | Indica que es buen momento para asistir.
RF-6.1 Reporte de permanencia | EO | 4 | 15 | Alta | 7 | Promedio de permanencia con exportación.
RF-6.2 Reporte correlación membresía | EO | 4 | 16 | Alta | 7 | Cruza asistencia con estado de membresía.
RF-6.3 Reporte auditoría offline | EO | 3 | 12 | Media | 5 | Traza sincronizaciones, descartes y cambios.
RF-7.3 Alerta heartbeat beacons | EO | 2 | 7 | Media | 5 | Alerta persistente y correo al responsable técnico.

## REFERENCIA METODOLÓGICA IFPUG (
REFERENCIA METODOLÓGICA IFPUG (CPM 4.3.1)
Cómo se estimó el PF para el SGA de Iron Body Gym
Paso | Qué se cuenta | Criterio usado | Resultado
1. Funciones de datos | ILF y EIF del SRS | 5 ILF + 3 EIF | 50 PF
2. Funciones de transacción | EI, EQ y EO principales | 11 EI + 5 EQ + 7 EO | 101 PF
3. UFP | Suma de datos + transacciones | 50 + 101 | 151 UFP
4. VAF | 0.65 + 0.01 x suma GSC | 0.65 + 0.01 x 42 | 1.07
5. PFA | UFP x VAF | 151 x 1.07 | 161.57 PF
6. Esfuerzo | PFA x 8 horas/PFA | 161.57 x 8 | 1292.56 horas
7. Costo | Horas distribuidas por tarifa | Ver hoja 6 | Se calcula en la estimación económica
Fórmula UFP | ILF/EIF + EI/EQ/EO
Fórmula VAF | 0.65 + 0.01 x suma GSC
Fórmula PFA | UFP x VAF
Fuente base | SRS_SGA_IronBody_v10_COMPLETO.csv
Tabla 3: Matriz de Complejidad para Entradas (EI): FTR x DET
FTR \ DET | 1-4 DET | 5-15 DET | 16+ DET
0-1 FTR | Baja | Baja | Media
2 FTR | Baja | Media | Alta
3+ FTR | Media | Alta | Alta
Tabla 4: Matriz de Complejidad para Consultas (EQ) y Salidas (EO): FTR x DET
FTR \ DET | 1-5 DET | 6-19 DET | 20+ DET
0-1 FTR | Baja | Baja | Media
2-3 FTR | Baja | Media | Alta
4+ FTR | Media | Alta | Alta

## ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y COSTO
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y COSTO DE DESARROLLO
Métrica de Estimación | Valor | Fórmula / Referencia
Puntos de Función Ajustados (PFA) | 161.57 | Resultado del cálculo VAF en la hoja 2
Ratio de Esfuerzo (Horas por PFA) | 8 | Horas por PFA
Esfuerzo Total Estimado (Horas Hombre) | 1292.56 | Esfuerzo = PFA x ratio
TARIFAS DEL EQUIPO DE DESARROLLO
Desarrollador / Rol | Tarifa por Hora ($ USD) | Responsabilidad Principal
Josué (Líder Técnico / Arquitecto) | 17.5 | Arquitectura de Software; Integraciones IoT; QA.
Damián (Desarrollador Backend Senior) | 14 | Engine de Cálculo en Tiempo Real; Algoritmos de Reconciliación; BD.
Mateo (Desarrollador Mobile / Frontend) | 14 | App Móvil; Semáforo Tricolor; Recepción; Beacons.
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO Y COSTO DE DESARROLLO (SOBRE PFA)
Integrante | Participación (%) | Horas Asignadas | Tarifa / Hora | Costo Total ($ USD)
Josué (Líder / Arquitecto) | 25% | 323.14 | 17.5 | 5654.95
Damián (Backend / DB) | 38% | 491.17 | 14 | 6876.38
Mateo (Mobile / Frontend) | 37% | 478.25 | 14 | 6695.5
TOTAL PRESUPUESTO DE DESARROLLO | 100% | 1292.56 | - | 19226.83
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Costo Medio por Punto de Función Ajustado (PFA) | 119 | USD / PFA
Duración Estimada del Proyecto (Equipo de 3 personas a 40h/sem c/u) | ~8.0 semanas (2.0 meses)
Coincidencia de Requisitos | 100% cubierto (RF-1.1 a RF-9.3)