## Presupuesto Integrado - Proyect (hidden)
#ERROR!
Rol | Integrante | Salario Referencial (Mes) | Horas Laborables (Mes) | Tarifa por Hora (RH)
Scrum Master | Josué | 750 | 48 | 15.625
Ing. de Requisitos | Mateo | 600 | 48 | 12.5
Ing. de Requisitos | Damián | 600 | 48 | 12.5
#ERROR!
Concepto | Valor Referencial (Mes) | Horas Laborables (Mes) | Costo por Hora
Depreciación Equipos (Promedio) | 27.36 | 48 | 0.39
Servicios Básicos (Luz, Agua, Internet) | 18.72 | 48 | #DIV/0!
#ERROR!
Fase | Tarea / Entregable | Responsable | Horas | Costo RH | Costo Material | Gastos Operativos | Costo Total
Fase 1 | Entrevista con el Gerente General | Damián / Josué | 2 | 28.125 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 1 | Entrevista con el recepcionista | Damián | 1 | 62.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 1 | Entrevista con el entrenador | Damián | 2 | 50 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 1 | Documentación: Minuta Acta N° 001 | Equipo | 5 | 40.625 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 1 | Diseño y aplicación de Encuesta | Equipo | 4 | 54.1667 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 1 | Documentación: Informe de Encuesta | Mateo | 3 | 50 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 2 | Definición del Problema (Árbol) | Josué | 4 | 46.875 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 2 | Modelo de Negocio Canvas (Actual) | Josué / Mateo | 4 | 126.5625 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 2 | Modelo de Negocio Canvas (Mejorado) | Mateo / Damián | 3 | 62.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 2 | Solución 1 - Nivel 0 | Equipo | 9 | 108.3333 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 2 | Solución 1 - Nivel 1 | Equipo | 5 | 162.5 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Fase 2 | Solución 2 - Nivel 0 | Mateo / Damián | 8 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Fase 2 | Solución final - Integración | Equipo | 12 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
#ERROR!
Concepto | Monto
Fase 1: Elicitación de Requisitos | #DIV/0!
Fase 2: Análisis y Soluciones | #DIV/0!
Presupuesto para Contingencias (10%) | #REF!
TOTAL DEL PROYECTO | #REF!

## Recursos Humanos
Rol | Integrante | Salario Mensual | Horas Mes | Tarifa por Hora (TH) | Tarifa por Hora Extra (THE) | Tarifa Promedio Ponderada
Scrum Master | Josué | 750 | 60 | 12.5 | 18.75 | 17.5
Ingeniero de Requisitos | Mateo | 600 | 60 | 10 | 15 | 14
Ingeniero de Requisitos | Damián | 600 | 60 | 10 | 15 | 14
Trabajo por Día
Rol | Integrante | Horas Normales (L,M,V) | Horas Extras (M,J) | Horas Extras (Sábado)
Scrum Master | Josué | 2 | 3 | 3
Ingeniero de Requisitos | Mateo | 2 | 3 | 3
Ingeniero de Requisitos | Damián | 2 | 3 | 3
Trabajo por Semana
Rol | Integrante | Días Normales (L,M,V) | Días Extras (M,J) | Días Extras (Sábado) | Horas Normales por Semana | Horas Extras por Semana | Total de Horas por Semana
Scrum Master | Josué | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15
Ingeniero de Requisitos | Mateo | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15
Ingeniero de Requisitos | Damián | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15
Trabajo por Semestre
Rol | Integrante | Semanas por semestre | Horas Normales por Semestre | Horas Extras por Semestre | Total de Horas por Semestre
Scrum Master | Josué | 16 | 96 | 144 | 240
Ingeniero de Requisitos | Mateo | 16 | 96 | 144 | 240
Ingeniero de Requisitos | Damián | 16 | 96 | 144 | 240
Total de horas en el semestre |  |  |  |  | 720

## Materiales y Gastos
Equipo | Valor estimado (USD) | Vida útil (meses) | Depreciación mensual | Meses de uso | Subtotal |  | Concepto | Valor
Laptop Josué | 1200 | 36 | 33.3333 | 4 | 133.3333 |  | Depreciación mensual | 105.5556
Laptop Mateo | 1600 | 36 | 44.4444 | 4 | 177.7778 |  | Depreciación semanal | 26.3889
Laptop Damián | 1000 | 36 | 27.7778 | 4 | 111.1111 |  | Depreciación diaria | 8.7963
TOTAL DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | 422.2222 |  | Depreciación por hora | 2.1991
Servicio por persona | Consumo diario | Consumo semanal | Consumo mensual | Costo diario | Costo semanal | Costo mensual
Electricidad (kWh) | 6 | 36 | 144 | 0.6 | 3.6 | 14.4
Agua (m³) | 0.06 | 0.36 | 1.44 | 0.18 | 1.08 | 4.32
Internet | 0.13 | 0.78 | 3.3774 | 0.75 | 4.5 | 22.5
Alimentación | 1 | 6 | 24 | 2.5 | 15 | 60
Telefonía | 1 | 6 | 30 | 0.5 | 3 | 15
Subtotal por persona |  |  |  | 4.53 | 27.18 | 116.22
Servicio por Equipo | Consumo diario | Consumo semanal | Consumo mensual | Costo diario | Costo semanal | Costo mensual
Electricidad (kWh) | 18 | 108 | 432 | 1.8 | 10.8 | 43.2
Agua (m³) | 0.18 | 1.08 | 4.32 | 0.54 | 3.24 | 12.96
Internet | 0.39 | 2.34 | 10.1322 | 2.25 | 13.5 | 67.5
Alimentación | 3 | 18 | 72 | 7.5 | 45 | 180
Telefonía | 3 | 18 | 90 | 1.5 | 9 | 45
Subtotal por equipo |  |  |  | 13.59 | 81.54 | 348.66
Persona × hora | Consumo × hora | Costo × hora
Electricidad (kWh) | 1.2 | 0.12
Agua (m³) | 0.012 | 0.036
Internet | 0.026 | 0.15
Alimentación | 0.2 | 0.5
Telefonía | 0.2 | 0.1
Subtotal por persona × hora |  | 0.906

## Planificación
CALENDARIO DE ACTIVIDADES — PROYECTO GESTIÓN DE AFORO
Proyecto Iron Body Gym G3 ¦ 16 semanas ¦ 06/04/2026 → 26/07/2026
Fase | Actividad / Entregable | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
|  | Fechas → | 06-12 abr | 13-19 abr | 20-26 abr | 27 abr-03 may | 04-10 may | 11-17 may | 18-24 may | 25-31 may | 01-07 jun | 08-14 jun | 15-21 jun | 22-28 jun | 29 jun-05 jul | 06-12 jul | 13-19 jul | 20-26 jul
Fase 1 | Planificación de la Reunión Entrevista | Josué/Damián | bar: S7
Fase 1 | Entrevsita al Gerente General | Josué/Damian | bar: S8
Fase 1 | Entrevsita al Entrenador | Damián | bar: S8
Fase 1 | Entrevista al Recepcionista | Damián | bar: S8
Fase 1 | Generación de la Minuta entrevista — Redacción | Todos | bar: S8
Fase 1 | Planificación de las preguntas de la encuesta en Google Forms | Todos | bar: S7
Fase 1 | Aplicación de encuesta a 45 usuarios de forma presencial | Mateo | bar: S8
Fase 1 | Generación de informe de la encuesta | Mateo | bar: S8
Fase 2 | Planificación de Árbol de Problemas | Josué | bar: S9 to S10
Fase 2 | Árbol de problemas: 4 causas y 4 consecuencias | Josué | bar: S11
Fase 2 | Planificación del Modelo Business Model Canvas | Mateo/Damián | bar: S10
Fase 2 | Business Model Canvas — Gestión de Aforo | Todos | bar: S11
Fase 2 | Diseño de la Solución | Mateo | bar: S11
Fase 2 | Propuesta de Solución 1 | Todos | bar: S12
Fase 2 | Desarrollo del Diagrama de casos de Uso de la primera Solución | Todos | bar: S12
Fase 2 | Propuesta de Solución 2 | Josué | bar: S12 to S13
Fase 2 | Desarrollo del Diagrama de casos de Uso de la segunda Solución | Josué | bar: S12 to S13
Fase 3 | Aprender a usar la herramienta ReqView | Todos | bar: S11 to S14
Fase 3 | Redacción del Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) | Todos | bar: S14
Fase 3 | Validación y Revisión e Informe de Expertos | Todos | bar: S14
Fase 3 | Corregir los requisitos segun las obsveraciones de los expertos | Mateo/Damián | bar: S15
Fase 4 | Elaboración y corrección de las interfaces | Mateo/Damián | bar: S15
Fase 4 | Elaboración y corrección de la base de datos | Josué | bar: S15
Fase 4 | Reunión de Validación Final con el cliente y promotor | Todos | bar: S16
Fase 4 | Estimación de costos por puntos de fución de la propuesta ganadora | Josué | bar: S16
Fase 4 | Ajustes Finales de la Línea Base de Requisitos | Josué | bar: S16

## Costos
RESUMEN DE COSTOS — PROYECTO GESTIÓN DE AFORO
Fase | Actividad / Entregable | Responsable | Horas Josué | Horas Mateo | Horas Damián | Horas Totales | Costo RH | Costo Material | Gastos Operativos | Costo Total
Fase 1 | Planificación de la Reunión Entrevista | Josué/Damián | 2 | 0 | 2 | 4 | 63 | 8.7963 | 3.624 | 75.4203
Fase 1 | Entrevsita al Gerente General | Josué/Damian | 2 | 0 | 2 | 4 | 63 | 8.7963 | 3.624 | 75.4203
Fase 1 | Entrevsita al Entrenador | Damián | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 4.3981 | 1.812 | 34.2101
Fase 1 | Entrevista al Recepcionista | Damián | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 4.3981 | 1.812 | 34.2101
Fase 1 | Generación de la Minuta entrevista — Redacción | Todos | 2 | 2 | 2 | 6 | 91 | 13.1944 | 5.436 | 109.6304
Fase 1 | Planificación de las preguntas de la encuesta en Google Forms | Todos | 2 | 3 | 3 | 8 | 119 | 17.5926 | 7.248 | 143.8406
Fase 1 | Aplicación de encuesta a 45 usuarios de forma presencial | Mateo | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 6.5972 | 2.718 | 51.3152
Fase 1 | Generación de informe de la encuesta | Mateo | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 10.9954 | 4.53 | 85.5254
Fase 2 | Planificación de Árbol de Problemas | Josué | 3 | 0 | 0 | 3 | 52.5 | 6.5972 | 2.718 | 61.8152
Fase 2 | Árbol de problemas: 4 causas y 4 consecuencias | Josué | 5 | 0 | 0 | 5 | 87.5 | 10.9954 | 4.53 | 103.0254
Fase 2 | Planificación del Modelo Business Model Canvas | Mateo/Damián | 0 | 2 | 2 | 4 | 56 | 8.7963 | 3.624 | 68.4203
Fase 2 | Business Model Canvas — Gestión de Aforo | Todos | 3 | 3 | 1 | 7 | 108.5 | 15.3935 | 6.342 | 130.2355
Fase 2 | Diseño de la Solución | Mateo | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 4.3981 | 1.812 | 34.2101
Fase 2 | Propuesta de Solución 1 | Todos | 2 | 2 | 2 | 6 | 91 | 13.1944 | 5.436 | 109.6304
Fase 2 | Desarrollo del Diagrama de casos de Uso de la primera Solución | Todos | 4 | 4 | 4 | 12 | 182 | 26.3889 | 10.872 | 219.2609
Fase 2 | Propuesta de Solución 2 | Josué | 5 | 0 | 0 | 5 | 87.5 | 10.9954 | 4.53 | 103.0254
Fase 2 | Desarrollo del Diagrama de casos de Uso de la segunda Solución | Josué | 3 | 0 | 0 | 3 | 52.5 | 6.5972 | 2.718 | 61.8152
Fase 3 | Aprender a usar la herramienta ReqView | Todos | 4 | 4 | 4 | 12 | 182 | 26.3889 | 10.872 | 219.2609
Fase 3 | Redacción del Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) | Todos | 6 | 2 | 2 | 10 | 161 | 21.9907 | 9.06 | 192.0507
Fase 3 | Validación y Revisión e Informe de Expertos | Todos | 1 | 2 | 2 | 5 | 73.5 | 10.9954 | 4.53 | 89.0254
Fase 3 | Corregir los requisitos segun las obsveraciones de los expertos | Mateo/Damián | 0 | 2 | 2 | 4 | 56 | 8.7963 | 3.624 | 68.4203
Fase 4 | Elaboración y corrección de las interfaces | Mateo/Damián | 0 | 4 | 4 | 8 | 112 | 17.5926 | 7.248 | 136.8406
Fase 4 | Elaboración y corrección de la base de datos | Josué | 3 | 0 | 0 | 3 | 52.5 | 6.5972 | 2.718 | 61.8152
Fase 4 | Reunión de Validación Final con el cliente y promotor | Todos | 1 | 1 | 1 | 3 | 45.5 | 6.5972 | 2.718 | 54.8152
Fase 4 | Estimación de costos por puntos de fución de la propuesta ganadora | Josué | 3 | 0 | 0 | 3 | 52.5 | 6.5972 | 2.718 | 61.8152
Fase 4 | Ajustes Finales de la Línea Base de Requisitos | Josué | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 8.7963 | 3.624 | 82.4203
Total General | [9 empty] | 2467.4749

## Resumen
Concepto | Monto
Fase 1 | 609.5725
Fase 2 | 891.4385
Fase 3 | 568.7573
Fase 4 | 397.7066
sub Total | 2467.4749
Contingencia a los riesgos (10 %) | 246.7475
Total del 20% del proyecto | 2714.2223
Total proyecto 100% | 13571.1117